## Risk Register
Riesgo Clave | Descripción del riesgo | PROBABILIDAD (entre 0-1) | IMPACTO ( entre 0-1) | PONDERACIÓN | Next 12 Months? | Years 2-5? | Years 6-10? | Plan de Mitigación ( como administrar el riesgo) | Tranferencia del Riesgo | Aceptación | Responsable | Fecha Objetivo o de Revisón
Ausencia docentes | Pérdida de horas de capacitación por ausentismo de docentes ( renuncia o inasistencias) | 0.5 | 0.8 | 0.4 | Y | N | N | Docentes de retén para cubrir ausentismo y horas adicionales fuera de horario para recuperar horas perdidas o para consultas/dudas específicas | Suplencia de docente. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | 2016-09-01
Ausencia de habilidades para la docencia | Falta de formación en aspectos especificos de la materia | 0.4 | 0.6 | 0.24 | Y | N | N | Evaluación de los conocimientos del docente antes del ingreso a la Institución y creación de planes de actualización de conocimientos | Suplencia de docente. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | 2016-09-01
NO cumplimiento del cronograma de enseñanza | Dictados incompletos o nulos de los temas incluidos en el cronograma de la materia | 0.6 | 0.6 | 0.36 | It requires the intervention of the Regional Finance Office for a review of the SCC, with no improvement whatsoever. | SMT | Q2, 2014 | Supervisión, acompañamiento y monitoreo sobre la adherencia al plan de trabajo y alcance de objetivos | Cambio de docente. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | 2016-09-01
Deficit de infraestructura | Corte de energía eléctrica | 0.6 | 0.8 | 0.48 | Y | N | N | Revisión de la instalación eléctrica y generador de backup | Contratar a un profesional externo a la institución. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | Tiempo real
Obsolescencia de la infraestructura | Equipos de IT obsoletos y no adecuados para la carrera que pretende impartir la Institución | 0.7 | 0.8 | 0.56 |  |  |  | Priorizar la inversión en equipos acordes a las demandas de la carrera. Necesidad de un mantenimiento profesional de los equipos transfiriendo el servicio a proveedores especializados en el área. | Contratar a un profesional externo a la institución. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | 2016-09-01
Instalacion edilicia inadecuada | Lugar para dictado de clase en malas condiciones y sin los elementos necesarios. | 0.7 | 0.6 | 0.42 |  |  |  | Proyecto para puesta al día de las instalaciones a ser implementado durante el período de vacaciones. | Contratar a un profesional externo a la institución. | Elevar carta a dirección o a quien corresponda. | Dirección | 2016-09-01

## Evaluation Criteria
Definitions | Likelihood | Score | Financial Impact |  | Score | Reputational Impact | Score
|  |  | Short term e.g. EBIT | Long term e.g. NPV
VH - Very High | An event you can expect to happen within a 12 month period | VH | $600m | $4,500m | VH | Significant impact on AZ Group. Sustained international media and/or regulatory involvement. Group crisis | VH
H - High | A realistic event for AZ that can be anticipated to happen, either in AZ or a closely allied business (>75% chance) | H | $400m | $3,000m | H | Impacts AZ Group National media and/or regulatory. Possible financial implications and developing crisis. | H
M - Medium | An event that can be envisaged but not occurred in this business area or AZ (50:50) | M | $200m | $1,500m | M | Regional impact. Media and/or regulatory involvement. Possible impact for other regions/parts of the business. | M
L - Low | A rare event that can be envisages but hasn't happened in the company's history (>20% chance) | L | $100m | $750m | L | Largely local impact. Local external interest and stakeholder management required. | L
VL - Very Low | Never happened & relies on multiple unlikely events (<5% chance) | VL | $30m | $250m | VL | Localised effects. Short lived impacts. | VL
RAG Status
VH
H
M
L
VL
VL
L
M
H
VH
Likelihood
Impact